## Tabelle1
Statusbericht |  | Gradl: | Wutti: | Haracic | Tomaschitz
2017-09-29 | ClassDiagram fertiggestellt; Benutzerinterface für Admin erstellen | 3% | 3% | 3% | 3% | Arbeitsaufteilung:
2017-10-06 | ERD Diagram ausgebessert; GUI Mockups | 7% | 7% | 7% | 7% | Haracic: | ERD; SQL(CREATE TABLE); C# (WPF)
[6 empty] | Tomaschitz: | ERD; Java (Android)
2017-10-13 | ERD erweitert; Mockups erweitern; Create Table auf Aphrodite; Android Project created | 9% | 9% | 9% | 9% | Gradl: | ERD; C# (WPF)
[6 empty] | Wutti: | ERD; Java (Webservice)
2017-10-20 | ERD ausgebessert laut Gandalf; C# und Android erste GUI's; Android Mockups | 11% | 10% | 10% | 10%
2017-10-27 | Versuch Android Studio Problem zu lösen; Research bzgl. Google Maps in C#; Neue Android und C# features | 12% | 12% | 10% krank | 12%
2017-11-10 | Maps features in C#; Anzeigen von Meetings in Android | 13% | 13% | 13% | 13%
2017-11-24 | Präsentation, Inserts, Wpf add Termin, Webservice Requirements ausgearbeitet | 15% | 15% | 15% | 15%
2017-12-01 | Webservice für das laden der User, C# Login mit Database Daten, GUI für Cars fertig | 16% | 16% | 16% | 15%(krank)
2017-12-15 | WPF: Car für Termin buchen GUI fertig, verfeinerung der Startseite; Android: Navigation View, AppBar und GUIs mit einzelnen Methoden fertig; Webservice: Personen können geaddet werden, Webservice mit C# verbunden | 20% | 20% | 20% | 20%