## Tabelle1
Statusbericht |  | Gradl: | Wutti: | Haracic | Tomaschitz
2017-09-29 | ClassDiagram fertiggestellt; Benutzerinterface für Admin erstellen | 3% | 3% | 3% | 3% | Arbeitsaufteilung:
2017-10-06 | ERD Diagram ausgebessert; GUI Mockups | 7% | 7% | 7% | 7% | Haracic: | ERD; SQL(CREATE TABLE); C# (WPF)
[6 empty] | Tomaschitz: | ERD; Java (Android)
2017-10-13 | ERD erweitert; Mockups erweitern; Create Table auf Aphrodite; Android Project created | 9% | 9% | 9% | 9% | Gradl: | ERD; C# (WPF)
[6 empty] | Wutti: | ERD; Java (Android)
2017-10-20 | ERD ausgebessert laut Gandalf; C# und Android erste GUI's; Android Mockups | 11% | 10% | 10% | 10%